Дорожная карта образовательных событий

читательского Проекта «Книжная ярмарка»

на 2020-2021 учебный год учебного корпуса 6

| Сроки реализации | Название события | Участники | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.09.20 | Открытие проекта «Книжная ярмарка» |  | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 24.09.20 | Презентация видеообращения с обоснование идеи и основных направлений проекта для преподавательского состава начального уровня образования ГБОУ Школа «Свиблово» |  | Рабочая группа «Проектное управление» |
| Лаборатория «Быль-небылица» |  |  |  |
| Сентябрь-октябрь | Подготовка иллюстраций, книжек-раскладушек и т.п. | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», руководители классов |
| Сентябрь-ноябрь | Обучение детей основам изготовление настольных игр, подготовка детьми своих настольных игр по Маршаку | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», руководители классов |
| 26.10.2020 | Конкурс иллюстраций «Гиппопатам» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 5.11.2020 | Конкурс настольных игр «Домен нома» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 13.11.2020 | Презентация лучших работ на итоговом событии проекта «Книжная ярмарка» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| Интеллектуальный клуб «Своя игра с Маршаком» |  |  |  |
| Сентябрь-октябрь | Изучение детьми основных моментов биографии и творчества С.Я. Маршака | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», руководители классов |
| 9.11.2020 | Интеллектуальная игра «Своя игра «Детки в клетке» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| Журнал «Воробей» |  |  |  |
| В течение проекта | Работа журнала в трех направлениях: «Бродячий фотограф», «Колумбово яйцо», «Лесная газета» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 13.11.2020 | Презентация фильма «Мой Маршак» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| Театральный проект «Детский городок» |  |  |  |
| Сентябрь-ноябрь | Репетиции детей к спектаклям по мотивам произведений С.Я. Маршака «Почта», «Пожар», «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом», «Умные вещи» | 1-4 классы | Руководители классов |
| 30.11.2020 | Премьера спектакля «Сказка о глупом мышонке» | 1-4 классы | Руководители классов |
| 1.12.2020 | Премьера спектакля «Пожар» | 1-4 классы | Руководители классов |
| 2.12.2020 | Премьера спектакля «Почта» | 1-4 классы | Руководители классов |
| 3.12.2020 | Премьера спектакля «Умные вещи» | 1-4 классы | Руководители классов |
| 4.12.2020 | Премьера спектакля «Кошкин дом» | 1-4 классы | Руководители классов |
| Сентябрь-октябрь | Кастинг на новогодний спектакль «12 месяцев» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 22.12.2020 | Премьера спектакля «12 месяцев» | Параллель 1 классов | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 23.12.2020 | Премьера спектакля «12 месяцев» | Параллель 2 классов | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 24.12.2020 | Премьера спектакля «12 месяцев» | Параллель 3 классов | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 25.12.2020 | Премьера спектакля «12 месяцев» | Параллель 4 классов | Рабочая группа «Проектное управление» |
| Лаборатория МаршакМультфильм» |  |  |  |
| В течение проекта | Обучение детей основам производства мультфильмов | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», руководители классов |
| В течение проекта | Разработка и презентация на платформе «Teams» готовых мультфильмов по мотивам произведений С.Я. Маршака | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», руководители классов |
| 19-23.10.2020 | Классный этап конкурса художественной декламации «Избранная лирика» | 1-4 классы | Руководители классов |
| 26-29.10.2020 | Общешкольный этап по корпусам конкурса художественной декламации «Избранная лирика» | 1-4 классы | Руководители классов, ответственные по корпусам |
| 3.11.2020 | Финал конкурса художественной декламации «Избранная лирика» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| 13.11.2020 | Презентация лучших мультфильмов на итоговом событии проекта «Книжная ярмарка» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |
| Лаборатория «New Robinson» |  |  |  |
| Сентябрь- ноябрь | Изучение детьми самых известных переводных произведений С.Я. Маршака | 2-4 классы | Кафедра английского языка |
| Сентябрь-ноябрь | Обучение детей основам перевода стихотворений с английского языка на русских в стихотворной форме | 2-4 классы | Кафедра английского языка |
| 10.11.2020 | Конкурс переводчиков «Humpty Dumpty» | 2-4 классы | Кафедра английского языка |
| 30.11.2020 | Презентация лучших переводных произведений детей на итоговом событии проекта «Книжная ярмарка» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», кафедра английского языка |
| «Книжная ярмарка» |  |  |  |
| 9.11-12.11.2020 | Сбор книг по параллелям | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление», работник библиотеки |
| 13.11.2020 | Итоговое событие проекта «Книжная ярмарка» | 1-4 классы | Рабочая группа «Проектное управление» |